## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 结核病防治项目 |  |  |  | 项目金额 | 5680000元
主管部门 | 0902015 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市龙华区慢性病防治中心
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 3650000 | 5680000 | 5680000 | 10 | 1 | 10 | 90
| 其中：当年财政拨款 |  | 3650000 | 5680000 | 5680000 | — | 1 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| （一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到80%以上。（二）肺结核患者成功治疗率达到85%以上。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到80%以上。（三）落实学生结核病体检制度，逐步提高学生体检结核病筛查比例。（四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到90%以上。（五）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断、菌型鉴定和耐药检测的能力。 |  |  |  | （一）报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到98.9%。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到100%。肺结核患者病原学阳性率达到79.9%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到99.8%。（二）肺结核患者成功治疗率达到95.3%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到99.1%。（三）落实学生结核病体检制度，完成新生入学和高二学生结核病筛查。（四）艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到100%。（五）区级结核病防治机构具备开展结核病分子生物学诊断能力。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发现肺结核及疑似患者 | 4500例 | 4059例 | 9.0 | 9.0 | 受新冠疫情影响，外来龙华务工人员减少，服务人群数量下降，导致发现的疑似患者数量减少。
| 产出指标 | 数量指标 | 登记治疗管理结核病患者 | 1000例 | 747例 | 7.0 | 7.0 | 1.受新冠疫情影响，发现的疑似患者数量减少；2.年初下拨的结核病专项工作经费不足，追加经费11月份到位，到位较晚，导致按预期对疑似患者及时开展分子生物学等检验项目，影响结核病患者登记工作进度。
| 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者病原学阳性率 | 50%以上 | 79.9% | 5.0 | 5.0
| 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | 85%以上 | 95.3% | 9 | 9
| 产出指标 | 时效指标 | 2021全年 | 2021全年 | 2021全年 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 治愈的患者为国家多创收生产总值 | 1.3-1.9亿 | 1.0-1.5亿 | 4.5 | 4.5 | 因为登记和管理结核病患者数量减少，导致治疗患者获得的社会效益下降。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约患者治疗、交通、营养、误工等其他费用 | 1383-2074万元 | 1123-1684万元 | 4.5 | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治愈结核病患者 | 922例 | 810例 | 4.5 | 4.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年为社会挽救因病致贫家庭 | 600户 | 530户 | 5.5 | 5.5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低空气中结核菌含量 | 2% | 2% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 结核病患者对项目实施效果的满意程度 | 80% | 85.2% | 6 | 6
| 效益指标 | 满意度指标 | 社区居民对项目实施效果满意度 | 90% | 93.3% | 5.0 | 5.0
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 100 | —