龙华区工业和信息化局关于委托专业机构协助开展农业巡查工作服务项目采购需求书

一、项目目的

根据上级关于农业用地管理的要求，为落实龙华区农业用地的管理运维机制，促进农业安全稳定发展，保护国有土地资源不流失，做好新一轮的龙华区国有农业用地、永久基本农田、蔬菜基地现状调查和信息建档工作，我科拟通过公开征集方式、采取综合评分法确定委托专业机构协助开展农业巡查工作服务项目。

二、项目形式

协助做好巡查地块基础资料档案及巡查台账、协助做好受委托地块巡查工作、协助做好安全防范工作、协助做好专项行动

三、时间安排

自签署委托合同之日起，1年内完成。

四、服务内容及要求

（一）服务内容

1.协助做好巡查地块基础资料档案及巡查台账：协助巡查地块做好基础资料档案和日常管理资料，确保管理档案可随时调用检查、每月制定国有农业用地巡查月工作计划，每季度向主管部门报告上季度巡查工作开展情况并提供上季度国有农业用地台账；

2.协助做好受委托地块巡查工作：实地查看并了解受委托巡查地块现状不少于12次、对受委托巡查地块内的界桩、围墙、标志牌等设施重点巡查不少于12次、对受委托巡查地块内超过规定标准排放污染物、乱倒余泥渣土、垃圾等巡查、对受委托巡查地块内挖砂、采石、取土等破坏国有农业用地的巡查、对地块内原有建筑物、种植物进行有效巡查不少于12次、及时发现并汇报受委托巡查地块内的违法侵占行为，保证委托管理地块不被侵占和破坏；

3.协助做好安全防范工作：协助对农舍安全状况进行检查不少于12次、协助督促菜农做好安全防范工作、协助对菜地、农舍的用电和消防安全进行巡查、定期对从业人员进行安全知识培训，提高安全意识不少于4次；

4.协助做好专项行动：协助相关部门开展委托地块上的有关专项行动，如安全生产、环境卫生整治、三防检查等应急管理工作。

（二）验收要求

1.提供基础资料档案和日常管理资料；

2.提供月工作计划及每季度巡查工作开展情况及台账；

3.提供实地查看受委托巡查地块现状图片不少于12次；

4.提供对受委托巡查地块内的界桩、围墙、标志牌等设施重点巡查照片不少于12次；

5.提供对受委托巡查地块内超过规定标准排放污染物、乱倒余泥渣土、垃圾等巡查；

6.提供对受委托巡查地块内挖砂、采石、取土等破坏国有农业用地的巡查；

7.提供对地块内原有建筑物、种植物进行有效巡查不少于12次，及时发现并汇报受委托巡查地块内的违法侵占行为，保证委托管理地块不被侵占和破坏；

8.提供对农舍安全状况进行检查的照片不少于12次；

9.通过协助督促菜农做好安全防范工作照片；

10.提供对菜地、农舍的用电和消防安全进行巡查、定期对从业人员进行安全知识培训，提高安全意识的照片不少于4次；

11.协助相关部门开展委托地块上的有关专项行动。

五、报价限额

该项目总报价不超过58万元。

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价单位或投标人为本项目中标单位或中标人。

评分权重

评分内容	商务能力	技术能力	人员配备	报价
分值	20分	40分	20分	20分
（三）评分标准

1.商务能力

项目	得分依据
商务能力评分20分	经验

（15分）	具有同类服务经验，每提供一项项目经验得5分，最高得15分。	须提供相关佐证材料。
信誉

（5分）	在业界具有良好的诚信和公信力。	近三年内无行贿犯罪记录、无不良记录承诺函；
注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术能力

项目	得分依据
技术能力评分40分	方案

（15分）	项目方案（工作措施、工作方法、工作计划等）根据方案优劣程度打0-15分	采购评审小组评分
重难点分析

（10分）	针对项目实施过程中可能遇到的重难点问题进行分析，并提出解决方案，根据方案优劣情况打0-10分。	采购评审小组评分
成果

（10分）	根据项目预期效果与项目需求的切合程度打0-10分	采购评审小组评分
服务承诺

（5分）	签订服务违约承诺得5分，不签订承诺书不得分	采购评审小组评分
3.需配备项目负责人1名、项目成员1位，得基础分10分，小组成员每多1人加5分，最多加10分，人员配备最高不超过20分。

4.报价（20分）

以本次供应商所报的有效报价中的最低价作为基准报价。供应商报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

（四）采购评审小组构成

采购评审小组为5人，由龙华区工业和信息化局各科室（中心）代表（在编人员）5人，随机抽签选择。